## シート1
卒業制作 |  | チームプロジェクト ひとりでできるもん
メンバー
項目 |  | 担当 | 条件 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
A-1 | ブレスト 提出シート作成 | 全員 | - | 2022-09-24: 発表日
A-2 | 制作案最終調整 | 全員 | -
A-3 | ワイヤーフレームFX | 全員 | A-2 | bar: 2022-09-09 to 2022-09-13
B-1 | トップページデザイン | 小松さん | A-3
B-2 | ご褒美ページデザイン | 小松さん | A-3 | bar: 2022-09-13
B-3 | ボトムページデザイン | 小松さん | A-3
C-1 | PythonをHTML・CSS・JavaScriptに共有 | 深浦さん | B-1~C-3 | bar: 2022-09-13 to 2022-09-14
D-1 | Python(Flask)でWeb開発 | 深浦さん・村上さん | D-1~F-3
E-1 | トップページ(①・②)HTML・CSSコーディング | 小松さん | B-1 | bar: 2022-09-13 to 2022-09-19
E-2 | ご褒美ページ(⑤・⑥・⑦)HTML・CSSコーディング | 深浦さん | B-2
E-3 | ボトムページ(③・④ )HTML・CSSコーデイング | 村上さん | B-3 | bar: 2022-09-13 to 2022-09-19
F-1 | トップページ(①)JavaScript コーディング | 小松さん | C-1
F-2 | ご褒美ページ(⑥)JavaScript コーディング | 深浦さん | C-2 | bar: 2022-09-13 to 2022-09-19
F-3 | ボトムページ(⑦)JavaScript コーディング | 村上さん | C-3
G-1 | 原稿の作成 | 小松さん | B-1, B-2, B-3 | bar: 2022-09-20 to 2022-09-23
H-1 | 動作検証 | 全員 | 全部
I-1 | 発表準備 | 全員 | 全部 | bar: 2022-09-22
備考